## List1
Harmonogram investic 2023
v tis Kč
|  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | celkem | Plnění III.23
2212 | PD rozšíření komunikace a zahrady u ZŠ TGM | 2023-05-01: 350; 2023-12-01: 50 | 400
2219 | PD chodník Horní konec | 2023-06-01: 550; 2023-09-01: 50 | 600 | 453
2219 | Parkoviště 687,688,727 | 2023-10-01: 2200 | 2200 | 11
2219 | Most s ŘS | 2023-09-01: 1900 | 1900
2310 | PD Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem | 2023-04-01: 400 | 400 | 12
2310 | Plánovací smlouva Libor Zeman - voda | 2023-08-01: 170 | 170
2321 | Plánovací smlouva Libor Zeman - kanalizace | 2023-11-01: 200 | 200
2412 | Telev.kab.rozvod | 2023-07-01: 250; 2023-12-01: 250 | 500 | 18
3113 | Obnova hřiště TGM | 2023-03-01: 400; 2023-04-01: 800; 2023-05-01: 700; 2023-06-01: 800; 2023-07-01: 500; 2023-08-01: 900 | 4100 | 29
3392 | Klub – investice | 1100 | 800 | 2500 | 4500 | 4200 | 5000 | 5500 | 5800 | 5900 | 5700 | 6000 | 6000 | 53000 | 3648
3412 | Osvětlení hřiště s UT | 2023-02-01: 500 | 500 | 400
3412 | PD tréninková hala | 2023-01-01: 500 | 500 | 1043
3613 | PD hasičská zbrojnice | 2023-06-01: 150 | 150
3613 | Stavební úpravy č.p. 824 | 2023-03-01: 800; 2023-04-01: 1000; 2023-05-01: 1750 | 3550 | 498
3613 | Zubní na LD | 2023-01-01: 950; 2023-02-01: 150 | 1100 | 1359
3631 | VO Příčná - studie proveditelnosti | 2023-11-01: 200 | 200
3636 | Participativní projekty | 2023-09-01: 100; 2023-10-01: 100; 2023-11-01: 100; 2023-12-01: 200 | 500
| Ostatní | 2023-05-01: 60; 2023-08-01: 60; 2023-11-01: 60 | 180 | 373
| Celkem | 2550 | 1450 | 3700 | 6700 | 7060 | 6500 | 6250 | 6930 | 7950 | 8000 | 6560 | 6500 | 70150 | 11.18%
| Plnění | 2023-01-01: 2980; 2023-02-01: 1973; 2023-03-01: 2891 |  | 7844