## List1
Harmonogram investic 2023
v tis Kč
§ | Popis | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | celkem | plnění do XII.23 | rozpočet | kumulace | %
2212 | PD rozšíření komunikace a zahrady u ZŠ TGM | 2023-05-01: 350; 2023-12-01: 50 | 400 | 284 | 400 | 284 | 71%
2219 | PD chodník Horní konec | 2023-06-01: 550; 2023-09-01: 50 | 600 | 596 | 4700 | 4453 | 94.74%
| Parkoviště 687,688,727 | 2023-10-01: 2200 | 2200 | 2608
| Most s ŘS | 2023-09-01: 1900 | 1900 | 1249
2310 | PD Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem | 2023-04-01: 400 | 400 | 566 | 570 | 566 | 99.3%
| Plánovací smlouva Libor Zeman-voda | 2023-08-01: 170 | 170
2321 | Plánovací smlouva L. Zeman-kanalizace | 2023-11-01: 200 | 200 |  | 11500 | 11482 | 99.84%
| Kanal.Nádražní | 2023-07-01: 3000; 2023-08-01: 2500; 2023-09-01: 4000; 2023-10-01: 1100; 2023-11-01: 700 | 11300 | 11482
2412 | Telev.kab.rozvod | 2023-07-01: 250; 2023-12-01: 576 | 826 | 773 | 826 | 773 | 93.58%
3113 | Obnova hřiště TGM | 2023-03-01: 400; 2023-04-01: 800; 2023-05-01: 700; 2023-06-01: 1500; 2023-07-01: 1500; 2023-08-01: 1300; 2023-09-01: 127 | 6327 | 6327 | 6327 | 6327 | 100%
3392 | Klub – investice | 1100 | 800 | 2500 | 4500 | 4200 | 5000 | 9000 | 11500 | 4500 | 6300 | 6800 | 9667 | 65867 | 65781 | 65877 | 65781 | 99.85%
3412 | Osvětlení hřiště s UT | 2023-02-01: 470 | 470 | 400 | 2520 | 2448 | 97.14%
| PD tréninková hala | 2023-01-01: 500; 2023-02-01: 1270; 2023-03-01: 280 | 2050 | 2048
3613 | PD hasičská zbrojnice | 2023-06-01: 175 | 175 | 175 | 5789 | 5788 | 99.98%
| Stavební úpravy č.p. 824 | 2023-03-01: 800; 2023-04-01: 1130; 2023-05-01: 1750; 2023-06-01: 298; 2023-07-01: 102 | 4080 | 4079
| Zubní na LD | 2023-01-01: 950; 2023-02-01: 150; 2023-04-01: 185; 2023-05-01: 102; 2023-06-01: 147 | 1534 | 1534
3631 | VO Příčná - studie proveditelnosti | 2023-11-01: 200 | 200 |  | 200 | 0 | 0%
3636 | Participativní projekty | 2023-12-01: 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 96.15%
3745 | Klidové centrum PD | 2023-06-01: 150; 2023-07-01: 250; 2023-11-01: 400; 2023-12-01: 420 | 1220 | 1219 | 1713 | 1712 | 99.94%
| Rider | 2023-09-01: 493 | 493 | 493
| Ostatní | 2023-05-01: 60; 2023-08-01: 60; 2023-10-01: 145; 2023-11-01: 60 | 325 | 259 | 325 | 259 | 79.69%
| Celkem čerpání rozpočtu | 2550 | 2690 | 3980 | 7015 | 7162 | 7820 | 14102 | 15530 | 11070 | 9745 | 8360 | 10817 | 100841 | 99.14%
| Plnění | 2980 | 1973 | 2893 | 3175 | 8068 | 9089 | 23007 | 10606 | 9663 | 11525 | 7692 | 9302 |  | 99973 | 100851 | 99973 | 99.13%
| Kumulace | 2550 | 5240 | 9220 | 16235 | 23397 | 31217 | 45319 | 60849 | 71919 | 81664 | 90024 | 100841
|  | 2980 | 4953 | 7846 | 11021 | 19089 | 28178 | 51185 | 61791 | 71454 | 82979 | 90671 | 99973